工程施工合同

——志高八库消防整改工程项目

发包人（甲方）：广东志高空调有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、地方政府的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目的具体情况，经过友好协商达成如下协议：

第一条 工程概况

1、工程名称：志高八库消防整改工程项目

2、工程地点：佛山市南海区里水镇胜利社区河塱沙成品八库（目前为已出租、存放货物状况）

3、工程范围和内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 所用材料品牌、材质、规格 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库顶部瓦片拆除 | 1224㎡ | ／ |  |  | 只拆瓦面，顶部两边各预留0.5米。正门消防通道上方216㎡、西侧新增南北向通道390㎡、东侧新增南北向通道618㎡ |
| 2 | 仓库拱顶侧面围挡骨架新建 | 2520㎡ |  |  |  | 中间设通风网格高约0.5米，立柱采用C型钢120*5*2*2.5，柱脚采用300*300*8钢板锚固，每18米4条综合间距调整卷闸门。横条采用100*40*15*2，C型钢5条综合间距，屋顶金字架视情况增加横条 |
| 3 | 仓库拱顶侧面围挡封闭旧彩钢瓦 | 2520㎡ |  |  |  | 拆下来的旧彩钢板封至顶部 |
| 4 | 仓库拱顶侧面围挡封闭新彩钢瓦 | 不定 |  |  |  | 旧彩钢瓦不够时启用该项新彩钢瓦0.426 |
| 5 | 现有墙体增加挡水板 | 332米 |  |  |  | 宽0.5米， 426彩钢板 |
| 6 | 雨水槽 | 350米 |  |  |  | PVC水槽 |
| 7 | 地面排水沟 | 300米 |  |  |  | 宽度10 CM,深度8CM,两边切缝，通过集水井后埋110pvc管引入主下水道 |
| 8 | 沉沙集水井 | 10个 |  |  |  | 排水沟集水后引入沙井下水道，每一边4-5个（根据现场确定）300*400深度0.5米，重型漏水井盖 |
| 9 | 消防管（架空） | 210米 |  |  |  | 八库东侧新增消防管及消防栓，3寸PVC管 |
| 10 | 消防栓 | 6个 |  |  |  | DN65 |
| 11 | 电动卷闸门 | 16扇 |  |  |  | 3米×5米 |
| 12 | 砌砖墙 | 250米 |  |  |  | 地面拉毛，砌18CM红砖墙，双面水泥砂浆批灰，防漏水，高度0.5米， |
| 13 | 水电迁移 | 项 |  |  |  | 涉及水电管路线路迁移 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 大写： 拾 万 仟 佰 元 角 分 |

4、承包形式：由乙方包工包料、包质量、包安全文明施工措施等方式承包。报价为工程包干价，材料需符合国标、行标标准。

5、工程总预算价（含__%税金，增值税专用发票）：人民币_____元（大写：_____）。（说明：最终结算金额以实际为准）

第二条 工程质量及施工要求

1、甲方免费提供乙方施工所用水电，工程临时用电需安装电表。开工前双方确认仓库现状及施工范围，现场预留9米宽的施工范围（6米为通道间距、3米为施工空间）。

2、乙方不得将工程转包给第三者，必须严格按照现场场地情况进行施工，保证选料合格，做到工完场清。

3、根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

5、服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。

6、乙方在场地范围内进行的施工活动应当保证安全性，接受甲方的安全管理。由于乙方的行为导致发生安全事故或其他侵权后果，由乙方自行负责。由乙方负责管理的物件发生火灾或其他重大事故所致侵权损害赔偿责任，由乙方承担。

7、乙方需加强用火、用电安全管理。不乱堆乱放易燃杂物，确保安全通道畅通。不得进行气焊作业，严禁吸烟。烟火禁区内确需动用明火作业时，必须办理动火证，必须做足防火设施，方可进行施工作业。

8、乙方自带的设备，需符合安全使用要求。从事机动车、电动设备、装卸机械、焊接、高空等操作的作业人员，必须持有相关主管部门颁发的操作资格证，方准上岗作业。如乙方人员无证上岗或人员操作不当或其它原因，造成的损失和人员伤害等安全事故，一切责任由乙方负责。

第三条 工程期限：

1、本工程总工期为  45 天，合同签订第2天开始计算。合同签订后2天内开始进场施工，否则甲人有权解除合同，并没收乙方履约保证金。乙方已缴纳的本项目招标保证金叁万元转为合同履约保证金。

2、自合同签订第2日起_45_天内竣工交付甲方。工程不能按时完成交付甲方的，乙方应按1000元/天向甲方支付逾期违约金。如因恶劣天气（如刮风下雨等）或其他不可抗力因素造成工期延误的，经双方确认，不作逾期处理。

第四条 结算和付款方式

1、合同签订后，甲方支付工程款10%，乙方进场15天付第二笔工程款10%，乙方进场30天 付第三笔工程款10%，在工程完工验收后，按实际工程结算95%的差额，剩余5%作工程质保金1年，到期经甲方验收合格后无息结清。每次付款乙方需提供同等金额的增值税发票。

2、乙方施工完成后，乙方合同履约保证金，在乙方无违约行为或违约行为已经处理完毕的情况下，凭合同履约保证金收据，5个工作日内，无息退还。

第五条  违约责任

1、因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延。

2、甲方不能按合同规定支付预付款时，乙方有权中止施工。

3、乙方施工完工三个工作日内，甲方应及时组织验收，逾期不予验收或未经验收而提前投入使用者，视作通过验收。如验收时发现质量未达到合格要求的，乙方需负责修整至合格并承担工期延误责任、赔偿甲方损失。

4、乙方擅自转包的，应支付甲方违约金按照合同总额10%计算，同时甲方有权解除合同。

第六条 未尽事宜，双方协商解决。因本合同所引起的一切纠纷交由甲方所在地的人民法院裁决。

第七条

1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同双方签字之日起生效，在本合同全部工程竣工验收、结清尾款、保修期满后失效。

甲方：广东志高空调有限公司              乙方：

项目负责人：                            项目负责人：

电话：                                  电话：

日期：   年   月   日					 日期：   年   月   日